## sheet1
Task ID | 任务描述 |  | Task Duration (Days) | begin date | end date | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05
1 | 项目报告 | 项目分析和需求分析 | 2 | 2019-11-29 | 2019-12-01 | x | x
2 |  | 可行性研究 | 1 | 2019-11-30 | 2019-12-01 |  | x
3 |  | 系统设计 | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-02 |  |  | x
4 |  | 成果报告 | 2 | 2019-12-03 | 2019-12-05 |  |  |  |  | x | x
5 | 工程实施 | 软件设计 | 1 | 2019-12-01 | 2019-12-02 |  |  | x
6 |  | 编码 | 1 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  | x
7 |  | 测试 | 1 | 2019-12-02 | 2019-12-03 |  |  |  | x
8 |  | 整合 | 1 | 2019-12-03 | 2019-12-04 |  |  |  |  | x
计划完成时间
实际完成时间